## ГПР
| СОГЛАСОВАНО | [53 empty] | Приложение №1 к Муниципальному контракту №499 от 04 мая 2021г.
ООО "АгроСтройАльянс"
Генеральный директор
______________ М. Тутуев
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ
по объекту : "Реконструкция станции подготовки воды (СПВ) производительностью 4000 м3/сутки городского поселения г. Серафимович Волгоградской области"
Адрес: Субъект, Населенный пункт, Улица, Дом
№ п/п | Наименование работ (в соответствии с локальными сметными расчетами - ЛСР) | Единица измерения | Объем работ | Сметная стоимость, руб. с НДС (в текущих ценах) | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Затраты труда механизмов, маш.-ч | Удельный вес, видов работ, % | Предыдущий (-ие) год (-ы) |  |  |  | Текущий год | [75 empty] | Последующий (-ие) год (-ы) |  |  |  | Выполнено на дату отчета
[8 empty] | Январь-Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Январь-Декабрь
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  | 15894903.2489 | 26693.93 | 496.17 | 55.89%
1.1. | № 01-01-01 Демонтажные работы здания подготовки воды |  |  | 14778366.0773 | 25577.27 | 378.79 | 53.36%
| Раздел 1. Здание подготовки воды | т. | 6186.665 | 7994510.515 | 25004.45 | 223.83 | 51.86% | Февраль 1: 309.3333; Февраль 2: 309.3333; Февраль 3: 309.3333; Февраль 4: 309.3333; Март 1: 309.3333; Март 2: 309.3333; Март 3: 309.3333; Март 4: 309.3333; Апрель 1: 309.3333; Апрель 2: 309.3333; Апрель 3: 309.3333; Апрель 4: 309.3333; Май 1: 309.3333; Май 2: 309.3333; Май 3: 309.3333; Май 4: 309.3333; Июнь 1: 309.3333; Июнь 2: 309.3333; Июнь 3: 309.3333; Июнь 4: 309.3333 |  | 0
| Раздел 2. Водопроводы | т. | 22.87 | 108934.3613 | 572.82 | 2.41 | 1.182% | Февраль 1: 1.1435; Февраль 2: 1.1435; Февраль 3: 1.1435; Февраль 4: 1.1435; Март 1: 1.1435; Март 2: 1.1435; Март 3: 1.1435; Март 4: 1.1435; Апрель 1: 1.1435; Апрель 2: 1.1435; Апрель 3: 1.1435; Апрель 4: 1.1435; Май 1: 1.1435; Май 2: 1.1435; Май 3: 1.1435; Май 4: 1.1435; Июнь 1: 1.1435; Июнь 2: 1.1435; Июнь 3: 1.1435; Июнь 4: 1.1435 |  | 0
| Раздел 3. Вывоз мусора | т. | 6403.7 | 5894992.6187 |  |  | 0% | Февраль 1: 320.185; Февраль 2: 320.185; Февраль 3: 320.185; Февраль 4: 320.185; Март 1: 320.185; Март 2: 320.185; Март 3: 320.185; Март 4: 320.185; Апрель 1: 320.185; Апрель 2: 320.185; Апрель 3: 320.185; Апрель 4: 320.185; Май 1: 320.185; Май 2: 320.185; Май 3: 320.185; Май 4: 320.185; Июнь 1: 320.185; Июнь 2: 320.185; Июнь 3: 320.185; Июнь 4: 320.185 |  | 0
| Раздел 4. Засыпка котлована | м.3 | 3024 | 779928.5822 |  | 152.55 | 0.3136% | Февраль 1: 151.2; Февраль 2: 151.2; Февраль 3: 151.2; Февраль 4: 151.2; Март 1: 151.2; Март 2: 151.2; Март 3: 151.2; Март 4: 151.2; Апрель 1: 151.2; Апрель 2: 151.2; Апрель 3: 151.2; Апрель 4: 151.2; Май 1: 151.2; Май 2: 151.2; Май 3: 151.2; Май 4: 151.2; Июнь 1: 151.2; Июнь 2: 151.2; Июнь 3: 151.2; Июнь 4: 151.2 |  | 0
1.2. | № 01-01-02 Демонтажные работы здания хлорирования |  |  | 510724.6006 | 826.52 | 57.77 | 1.818% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Здание хлораторной | т. | 246.37 | 261546.0797 | 817.5 | 7.31 | 1.696% | Август 1: 61.5; Август 2: 61.5; Август 3: 61.5; Август 4: 61.87 | 246.37 | 0
| Раздел 2. Вывоз мусора | т. | 246.9 | 227288.0362 |  |  | 0% | Февраль 1: 12.345; Февраль 2: 12.345; Февраль 3: 12.345; Февраль 4: 12.345; Март 1: 12.345; Март 2: 12.345; Март 3: 12.345; Март 4: 12.345; Апрель 1: 12.345; Апрель 2: 12.345; Апрель 3: 12.345; Апрель 4: 12.345; Май 1: 12.345; Май 2: 12.345; Май 3: 12.345; Май 4: 12.345; Июнь 1: 12.345; Июнь 2: 12.345; Июнь 3: 12.345; Июнь 4: 12.345 |  | 0
| Раздел 3. Засыпка котлована | м3 | 720 | 21890.4847 | 9.02 | 50.46 | 0.1223% | Февраль 1: 36; Февраль 2: 36; Февраль 3: 36; Февраль 4: 36; Март 1: 36; Март 2: 36; Март 3: 36; Март 4: 36; Апрель 1: 36; Апрель 2: 36; Апрель 3: 36; Апрель 4: 36; Май 1: 36; Май 2: 36; Май 3: 36; Май 4: 36; Июнь 1: 36; Июнь 2: 36; Июнь 3: 36; Июнь 4: 36 |  | 0
1.3. | № 01-01-03 Подготовка территории строительства |  |  | 605812.571 | 290.14 | 59.61 | 0.719% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Снос зеленых насаждений | шт. | 30 | 69486.2761 | 111.74 | 1.16 | 0.2321% | Май 3: 15; Май 4: 15 | 30 | 0
| Раздел 2. Демонтаж асфальтового покрытия | м | 1816 | 536326.2949 | 178.4 | 58.45 | 0.4869% | Июнь 1: 187.5; Июнь 2: 187.5; Июнь 3: 187.5; Июнь 4: 187.5; Май 1: 133.25; Май 2: 133.25; Май 3: 133.25; Май 4: 133.25; Июнь 1: 133.25; Июнь 2: 133.25; Июнь 3: 133.25; Июнь 4: 133.25 | 750 | 0
2. | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  | 91129794.9855 | 13049.62 | 1173.15 | 29.24% | [85 empty] | 0
2.1. | № 02-01-01 Строительные решения, Насосная станция 2 подъема |  |  | 1249398 | 670.17 | 60.48 | 1.502% | [85 empty] | 0
| Земляные работы | м3 | 210 | 15871.5434 | 24.7 | 13.53 | 0.07859% | Август 1: 52.5; Август 2: 52.5; Август 3: 52.5; Август 4: 52.5 | 113.28 | 0
| Фундаменты | м3 | 48.03 | 584515.5031 | 237.54 | 14.05 | 0.5172% | Сентябрь 1: 8.005; Сентябрь 2: 8.005; Сентябрь 3: 8.005; Сентябрь 4: 8.005; Октябрь 1: 8.005; Октябрь 2: 8.005 | 48.03 | 0
| Стены и перегородки | м3 | 22.824 | 156831.5708 | 135.72 | 10.83 | 0.3013% | Ноябрь 1: 3.804; Ноябрь 2: 3.804; Ноябрь 3: 3.804; Ноябрь 4: 3.804; Декабрь 1: 3.804; Декабрь 2: 3.804 | 2.6 | 0
| Перекрытие | м2 | 36 | 154052.8733 | 61.23 | 6.07 | 0.1383% | Декабрь 3: 36 |  | 0
| Кровля | м2 | 36 | 104347.1556 | 65.32 | 4.7 | 0.1439% | Декабрь 3: 18; Декабрь 4: 18 |  | 0
| Окна и двери | м2 | 5.49 | 59115.6119 | 12.8 | 1.13 | 0.02864% | Декабрь 2: 5.49 |  | 0
| Полы | м2 | 28.6 | 23397.5749 | 18.02 | 3.18 | 0.04358% | Декабрь 2: 14.3; Декабрь 3: 14.3 |  | 0
| Отделочные работы | м2 | 39.6 | 35350.6838 | 98.53 | 5.21 | 0.2133% | Декабрь 2: 13.2; Декабрь 3: 13.2; Декабрь 4: 13.2 |  | 0
| Разные работы | комп. | 1 | 115914.0727 | 16.31 | 1.78 | 0.03719% | Ноябрь 1: 0.125; Ноябрь 2: 0.125; Ноябрь 3: 0.125; Ноябрь 4: 0.125; Декабрь 1: 0.125; Декабрь 2: 0.125; Декабрь 3: 0.125; Декабрь 4: 0.125 |  | 0
2.2. | № 02-01-02 Система оповещения и управления эвакуацией, Насосная станция 2 подъема |  |  | 55278.17 | 4752 | 1.15 | 9.771% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Насосная станция 2 подъема | комп. | 1 | 55278.17 | 4752 | 1.15 | 9.771% | Февраль 1: 0.05; Февраль 2: 0.05; Февраль 3: 0.05; Февраль 4: 0.05; Март 1: 0.05; Март 2: 0.05; Март 3: 0.05; Март 4: 0.05; Апрель 1: 0.05; Апрель 2: 0.05; Апрель 3: 0.05; Апрель 4: 0.05; Май 1: 0.05; Май 2: 0.05; Май 3: 0.05; Май 4: 0.05; Июнь 1: 0.05; Июнь 2: 0.05; Июнь 3: 0.05; Июнь 4: 0.05 |  | 0
2.3. | № 02-01-03 Технологические решения., Насосная станция 2 подъема |  |  | 11642948.2408 | 413.38 | 55.53 | 0.9639% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод (система В1) | система | 1 | 11642948.2408 | 413.38 | 55.53 | 0.9639% | Декабрь 1: 0.25; Декабрь 2: 0.25; Декабрь 3: 0.25; Декабрь 4: 0.25 |  | 0
2.4. | № 02-01-04 Отопление и вентиляция, Насосная 2 подъема |  |  | 56508.4 | 16.87 | 0.25 | 0.03519% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Вентиляция | система | 1 | 28316.3945 | 13.99 | 0.19 | 0.02915% | Декабрь 1: 0.25; Декабрь 2: 0.25; Декабрь 3: 0.25; Декабрь 4: 0.25 |  | 0
| Раздел 2. Отопление | система | 1 | 28192.0055 | 2.88 | 0.06 | 0.006044% | Декабрь 1: 0.25; Декабрь 2: 0.25; Декабрь 3: 0.25; Декабрь 4: 0.25 |  | 0
2.5. | № 02-01-05 Электроснабжение. Насосная станция II подъема., Насосная 2 подъема |  |  | 160407 | 78.28 | 3.15 | 0.1674% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Монтажные работы | система | 1 | 124729.4455 | 67.16 | 3.1 | 0.1444% | Декабрь 1: 0.25; Декабрь 2: 0.25; Декабрь 3: 0.25; Декабрь 4: 0.25 |  | 0
| Раздел 2. Электроосвещение | система | 1 | 35680.3598 | 11.12 | 0.05 | 0.02296% | Декабрь 1: 0.25; Декабрь 2: 0.25; Декабрь 3: 0.25; Декабрь 4: 0.25 |  | 0
2.6. | № 02-02-01 Строительные решения, Здание водоочистки |  |  | 73868130.0757 | 6523.73 | 746.25 | 14.94% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Земляные работы | м3 | 568 | 602713.6169 | 287.63 | 28.4 | 0.6497% | Июнь 3: 189.3333; Июнь 4: 189.3333; Июль 1: 189.3333 | 568 | 0
| Раздел 2. Фундаменты | м3 | 313.5 | 4671291.9167 | 836.1 | 102.85 | 1.93% | Август 1: 78.375; Август 2: 78.375; Август 3: 78.375; Август 4: 78.375 | 313.5 | 0
| Раздел 3. Установка станции водоочистки | комп. | 1 | 68594124.5422 | 5400 | 615 | 12.36% | Декабрь 1: 0.25; Декабрь 2: 0.25; Декабрь 3: 0.25; Декабрь 4: 0.25 |  | 0
2.7. | № 02-02-02 Система оповещения и управления эвакуацией, Здание водоочистки |  |  | 97738.3223 | 145.42 | 1.05 | 0.3011% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Водопроводно-очистная станция | система | 1 | 97738.3223 | 145.42 | 1.05 | 0.3011% | Февраль 1: 0.05; Февраль 2: 0.05; Февраль 3: 0.05; Февраль 4: 0.05; Март 1: 0.05; Март 2: 0.05; Март 3: 0.05; Март 4: 0.05; Апрель 1: 0.05; Апрель 2: 0.05; Апрель 3: 0.05; Апрель 4: 0.05; Май 1: 0.05; Май 2: 0.05; Май 3: 0.05; Май 4: 0.05; Июнь 1: 0.05; Июнь 2: 0.05; Июнь 3: 0.05; Июнь 4: 0.05 |  | 0
2.8. | № 02-03-01 Общестроительные решения, Здание КПП |  |  | 550589.89 | 146.49 | 15.92 | 0.3339% | [85 empty] | 0
| Общестроительные решения, Здание КПП | здание | 1 | 550589.89 | 146.49 | 15.92 | 0.3339% | Июль 1: 0.125; Июль 2: 0.125; Июль 3: 0.125; Июль 4: 0.125; Август 1: 0.125; Август 2: 0.125; Август 3: 0.125; Август 4: 0.125 | 1 | 0
2.9. | № 04-01-01-доп Устройство фундаментов, ГНБ |  |  | 3448796.8868 | 303.28 | 289.37 | 1.218% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Фундаменты (Насосная станция) | т. | 0.564 | 40578.4028 |  |  | 0% | Сентябрь 1: 0.094; Сентябрь 2: 0.094; Сентябрь 3: 0.094; Сентябрь 4: 0.094; Октябрь 1: 0.094; Октябрь 2: 0.094 | 0.564 | 0
| Раздел 2. Фундаменты (Здание водоочистки) | т. | 5.858 | 437169.181 |  |  | 0% | Август 1: 1.4645; Август 2: 1.4645; Август 3: 1.4645; Август 4: 1.4645 | 5.858 | 0
| Раздел 3. ГНБ (НВ - Наружные сети водоснабжения) | м | 73.52 | 2971049.3029 | 303.28 | 289.37 | 1.218% | Апрель 1: 9.19; Апрель 2: 9.19; Апрель 3: 9.19; Апрель 4: 9.19; Май 1: 9.19; Май 2: 9.19; Май 3: 9.19; Май 4: 9.19 |  | 0
3. | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  | 870853.216 | 130.76 | 26.19 | 0.3226% | [85 empty] | 0
3.1. | № 04-01-01 Электроснабжение. Насосная станция II подъема. |  |  | 870853.216 | 130.76 | 26.19 | 0.3226% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Монтажные работы | м3 | 55.97 | 87750.3251 | 34.37 | 3.72 | 0.0783% | Ноябрь 3: 9.3283; Ноябрь 4: 9.3283; Декабрь 1: 9.3283; Декабрь 2: 9.3283; Декабрь 3: 9.3283; Декабрь 4: 9.3283 |  | 0
| Раздел 2. Монтажные работы | м | 906 | 783102.8909 | 96.39 | 22.47 | 0.2443% | Ноябрь 3: 151; Ноябрь 4: 151; Декабрь 1: 151; Декабрь 2: 151; Декабрь 3: 151; Декабрь 4: 151 |  | 0
4. | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения |  |  | 14982567.903 | 2830.13 | 1019.16 | 7.913% | [85 empty] | 0
4.1. | № 06-01-01 Наружные сети водоснабжения |  |  | 10568573.4286 | 1325.6 | 672.91 | 4.108% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Земляные работы | м.3 | 2743.1 | 4496055.0072 | 963.15 | 580.28 | 3.173% | Июль 1: 97.3333; Июль 2: 97.3333; Июль 3: 97.3333; Июль 4: 97.3333; Август 1: 97.3333; Август 2: 97.3333; Август 3: 97.3333; Август 4: 97.3333; Сентябрь 1: 97.3333; Сентябрь 2: 97.3333; Сентябрь 3: 97.3333; Сентябрь 4: 97.3333; Апрель 1: 196.8875; Апрель 2: 196.8875; Апрель 3: 196.8875; Апрель 4: 196.8875; Май 1: 196.8875; Май 2: 196.8875; Май 3: 196.8875; Май 4: 196.8875 | 1168 | 0
| Раздел 2. В1, наружные сети водоснабжения | м | 705 | 6072518.4214 | 362.45 | 92.63 | 0.9355% | Июль 1: 36.1917; Июль 2: 36.1917; Июль 3: 36.1917; Июль 4: 36.1917; Август 1: 36.1917; Август 2: 36.1917; Август 3: 36.1917; Август 4: 36.1917; Сентябрь 1: 36.1917; Сентябрь 2: 36.1917; Сентябрь 3: 36.1917; Сентябрь 4: 36.1917; Апрель 1: 33.8375; Апрель 2: 33.8375; Апрель 3: 33.8375; Апрель 4: 33.8375; Май 1: 33.8375; Май 2: 33.8375; Май 3: 33.8375; Май 4: 33.8375 | 434.3 | 0
4.2. | № 06-01-02 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации |  |  | 3988853.2298 | 1275.74 | 344.05 | 3.33% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Земляные работы | м.3 | 2486.9 | 236161.0296 | 410.51 | 184.04 | 1.222% | Июль 1: 84.0117; Июль 2: 84.0117; Июль 3: 84.0117; Июль 4: 84.0117; Август 1: 84.0117; Август 2: 84.0117; Август 3: 84.0117; Август 4: 84.0117; Сентябрь 1: 84.0117; Сентябрь 2: 84.0117; Сентябрь 3: 84.0117; Сентябрь 4: 84.0117; Апрель 1: 184.845; Апрель 2: 184.845; Апрель 3: 184.845; Апрель 4: 184.845; Май 1: 184.845; Май 2: 184.845; Май 3: 184.845; Май 4: 184.845 | 1008.14 | 0
| Раздел 2. В1 | м | 363.7 | 2691333.3674 | 330.63 | 51.83 | 0.7862% | Июль 1: 11.75; Июль 2: 11.75; Июль 3: 11.75; Июль 4: 11.75; Август 1: 11.75; Август 2: 11.75; Август 3: 11.75; Август 4: 11.75; Сентябрь 1: 11.75; Сентябрь 2: 11.75; Сентябрь 3: 11.75; Сентябрь 4: 11.75; Апрель 1: 27.8375; Апрель 2: 27.8375; Апрель 3: 27.8375; Апрель 4: 27.8375; Май 1: 27.8375; Май 2: 27.8375; Май 3: 27.8375; Май 4: 27.8375 | 168 | 0
| Раздел 3. Система В1-1 | м | 188.2 | 542759.686 | 199.92 | 69.13 | 0.5531% | Июль 1: 11.6667; Июль 2: 11.6667; Июль 3: 11.6667; Июль 4: 11.6667; Август 1: 11.6667; Август 2: 11.6667; Август 3: 11.6667; Август 4: 11.6667; Сентябрь 1: 11.6667; Сентябрь 2: 11.6667; Сентябрь 3: 11.6667; Сентябрь 4: 11.6667; Апрель 1: 6.025; Апрель 2: 6.025; Апрель 3: 6.025; Апрель 4: 6.025; Май 1: 6.025; Май 2: 6.025; Май 3: 6.025; Май 4: 6.025 | 160 | 0
| Раздел 4. Система ПР | шт. | 1 | 178420.6375 | 194.76 | 10.32 | 0.4216% | Июль 1: 0.05; Июль 2: 0.05; Июль 3: 0.05; Июль 4: 0.05; Август 1: 0.05; Август 2: 0.05; Август 3: 0.05; Август 4: 0.05; Сентябрь 1: 0.05; Сентябрь 2: 0.05; Сентябрь 3: 0.05; Сентябрь 4: 0.05; Апрель 1: 0.05; Апрель 2: 0.05; Апрель 3: 0.05; Апрель 4: 0.05; Май 1: 0.05; Май 2: 0.05; Май 3: 0.05; Май 4: 0.05 |  | 0
| Раздел 5. К3 | шт. | 0.88 | 340178.5093 | 139.92 | 28.73 | 0.3467% | Июль 1: 0.044; Июль 2: 0.044; Июль 3: 0.044; Июль 4: 0.044; Август 1: 0.044; Август 2: 0.044; Август 3: 0.044; Август 4: 0.044; Сентябрь 1: 0.044; Сентябрь 2: 0.044; Сентябрь 3: 0.044; Сентябрь 4: 0.044; Апрель 1: 0.044; Апрель 2: 0.044; Апрель 3: 0.044; Апрель 4: 0.044; Май 1: 0.044; Май 2: 0.044; Май 3: 0.044; Май 4: 0.044 | 0.88 | 0
4.3. | № 06-01-03 Сети автоматизации |  |  | 425141.2446 | 228.79 | 2.2 | 0.4748% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Строительные работы | м | 195 | 39579.9556 | 166.9 |  | 0.3431% | Февраль 1: 12.1875; Февраль 2: 12.1875; Февраль 3: 12.1875; Февраль 4: 12.1875; Март 1: 12.1875; Март 2: 12.1875; Март 3: 12.1875; Март 4: 12.1875; Апрель 1: 12.1875; Апрель 2: 12.1875; Апрель 3: 12.1875; Апрель 4: 12.1875; Май 1: 12.1875; Май 2: 12.1875; Май 3: 12.1875; Май 4: 12.1875 |  | 0
| Раздел 2. Монтажные работы | система | 1 | 385561.289 | 61.89 | 2.2 | 0.1317% | Февраль 1: 0.0625; Февраль 2: 0.0625; Февраль 3: 0.0625; Февраль 4: 0.0625; Март 1: 0.0625; Март 2: 0.0625; Март 3: 0.0625; Март 4: 0.0625; Апрель 1: 0.0625; Апрель 2: 0.0625; Апрель 3: 0.0625; Апрель 4: 0.0625; Май 1: 0.0625; Май 2: 0.0625; Май 3: 0.0625; Май 4: 0.0625 |  | 0
5. | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  | 20737938.4485 | 2462.45 | 763.97 | 6.633% | [85 empty] | 0
5.1. | № 07-01-01 Проезды |  |  | 4304042.3002 | 892.7 | 166.4 | 2.177% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Проезды S-1017.4м2 | м.2 | 1017.4 | 1721360.7148 | 126.89 | 98.22 | 0.4628% | Май 1: 127.175; Май 2: 127.175; Май 3: 127.175; Май 4: 127.175; Июнь 1: 127.175; Июнь 2: 127.175; Июнь 3: 127.175; Июнь 4: 127.175 |  | 0
| Раздел 2. Площадки и отмостки S=612.7 м2 | м.2 | 612.7 | 1835117.7646 | 695.12 | 33.05 | 1.497% | Май 1: 76.5875; Май 2: 76.5875; Май 3: 76.5875; Май 4: 76.5875; Июнь 1: 76.5875; Июнь 2: 76.5875; Июнь 3: 76.5875; Июнь 4: 76.5875 |  | 0
| Раздел 3. Ремонт а/бетонного покрытия 1816 м2 толщ 5-7 см | м.3 | 1816 | 742147.7155 | 70.2 | 34.72 | 0.2157% | Май 1: 227; Май 2: 227; Май 3: 227; Май 4: 227; Июнь 1: 227; Июнь 2: 227; Июнь 3: 227; Июнь 4: 227 |  | 0
| Раздел 4. Узел примыкания проктируемого а/бетонного покрытия к грунтовому покрытию 10мх3,5 м | м.2 | 4.9 | 5416.1053 | 0.49 | 0.41 | 0.00185% | Май 1: 0.6125; Май 2: 0.6125; Май 3: 0.6125; Май 4: 0.6125; Июнь 1: 0.6125; Июнь 2: 0.6125; Июнь 3: 0.6125; Июнь 4: 0.6125 |  | 0
5.2. | № 07-01-02 Озеленение |  |  | 450327.9621 | 496.11 | 29.96 | 1.081% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Озеленение | м.2 | 1066 | 450327.9621 | 496.11 | 29.96 | 1.081% | Май 1: 133.25; Май 2: 133.25; Май 3: 133.25; Май 4: 133.25; Июнь 1: 133.25; Июнь 2: 133.25; Июнь 3: 133.25; Июнь 4: 133.25 |  | 0
5.2. | № 07-01-03 Ограждение |  |  | 3321871.6365 | 678.97 | 107.59 | 1.617% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Ограждение | м | 585.55 | 2822685.695 | 486.52 | 56.99 | 1.117% | Август 1: 18.5583; Август 2: 18.5583; Август 3: 18.5583; Август 4: 18.5583; Сентябрь 1: 18.5583; Сентябрь 2: 18.5583; Сентябрь 3: 18.5583; Сентябрь 4: 18.5583; Октябрь 1: 18.5583; Октябрь 2: 18.5583; Октябрь 3: 18.5583; Октябрь 4: 18.5583; Апрель 1: 30.2375; Апрель 2: 30.2375; Апрель 3: 30.2375; Апрель 4: 30.2375; Май 1: 30.2375; Май 2: 30.2375; Май 3: 30.2375; Май 4: 30.2375; Июнь 1: 30.2375; Июнь 2: 30.2375; Июнь 3: 30.2375; Июнь 4: 30.2375 | 222.7 | 0
| Раздел 2. Внутреннее ограждение | м | 274 | 499185.9415 | 192.45 | 50.6 | 0.4996% | Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Апрель 1: 15.3333; Апрель 2: 15.3333; Апрель 3: 15.3333; Апрель 4: 15.3333; Май 1: 15.3333; Май 2: 15.3333; Май 3: 15.3333; Май 4: 15.3333; Июнь 1: 15.3333; Июнь 2: 15.3333; Июнь 3: 15.3333; Июнь 4: 15.3333 | 90 | 0
5.3. | № 07-01-04 Вертикальная планировка |  |  | 2257837.6832 | 394.67 | 154.42 | 1.129% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Вертикальная планировка | м.3 | 2827.2 | 442491.0932 |  | 141.03 | 0.2899% | Июнь 1: 176.7; Июнь 2: 176.7; Июнь 3: 176.7; Июнь 4: 176.7; Июль 1: 176.7; Июль 2: 176.7; Июль 3: 176.7; Июль 4: 176.7; Август 1: 176.7; Август 2: 176.7; Август 3: 176.7; Август 4: 176.7; Сентябрь 1: 176.7; Сентябрь 2: 176.7; Сентябрь 3: 176.7; Сентябрь 4: 176.7 | 2827.2 | 0
| Раздел 2. Укрепление откоса | м.2 | 750 | 1815346.59 | 394.67 | 13.39 | 0.8388% | Апрель 1: 93.75; Апрель 2: 93.75; Апрель 3: 93.75; Апрель 4: 93.75; Май 1: 93.75; Май 2: 93.75; Май 3: 93.75; Май 4: 93.75 |  | 0
5.4. | № 07-02-01 Дополнительные работы. Вертикальная планировка 16000м3 |  |  | 10403858.8665 | 0 | 305.6 | 0.6282% | [85 empty] | 0
| Раздел 1. Вертикальная планировка | м.3 | 16000 | 10403858.8665 |  | 305.6 | 0.6282% | Апрель 1: 2000; Апрель 2: 2000; Апрель 3: 2000; Апрель 4: 2000; Май 1: 2000; Май 2: 2000; Май 3: 2000; Май 4: 2000 |  | 0
6. | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  | 8826417.996 | 0 | 0 | 0% | [85 empty] | 0
| Утилизация мусора |  | 1 | 1102408.224 |  |  | 0% | Апрель 1: 0.083333; Апрель 2: 0.083333; Апрель 3: 0.083333; Апрель 4: 0.083333; Май 1: 0.083333; Май 2: 0.083333; Май 3: 0.083333; Май 4: 0.083333; Июнь 1: 0.083333; Июнь 2: 0.083333; Июнь 3: 0.083333; Июнь 4: 0.083333 |  | 0
| Охрана окружающей среды |  | 1 | 216009.768 |  |  | 0% | [85 empty] | 0 | bar: Май 4
| Пуско-наладочные работы |  | 1 | 7508000.004 |  |  | 0% | Февраль 1: 0.05; Февраль 2: 0.05; Февраль 3: 0.05; Февраль 4: 0.05; Март 1: 0.05; Март 2: 0.05; Март 3: 0.05; Март 4: 0.05; Апрель 1: 0.05; Апрель 2: 0.05; Апрель 3: 0.05; Апрель 4: 0.05; Май 1: 0.05; Май 2: 0.05; Май 3: 0.05; Май 4: 0.05; Июнь 1: 0.05; Июнь 2: 0.05; Июнь 3: 0.05; Июнь 4: 0.05 |  | 0
7. | Непредвиденные затраты |  |  | 3048848.172 | 0 | 0 | 0% | [85 empty] | 0
| Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% |  | 1 | 3048848.172 |  |  | 0% | [85 empty] | 0 | bar: Май 4
| ИТОГО |  |  | 155491323.97 | 45166.89 | 3478.64 | 100%
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ, % | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.116% | 0.2321% | 0.3005% | 0.3689% | 0.6538% | 0.9388% | 1.515% | 1.875% | 2.235% | 2.595% | 3.929% | 5.263% | 6.598% | 7.935% | 8.388% | 8.842% | 9.295% | 9.748% | 9.884% | 10.02% | 10.07% | 10.12% | 10.17% | 10.23% | 10.34% | 10.44% | 13.94% | 17.55% | 21.29% | 24.88% | 24.88% | 24.88% | 24.88% | 24.88% | 28.08% | 31.29% | 34.5% | 37.71% | 40.91% | 44.12% | 47.33% | 50.54% | 54.64% | 58.75% | 62.86% | 66.97% | 71.52% | 76.07% | 80.62% | 85.17% | 88.88% | 92.59% | 96.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.12%
| ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ (с учетом механизаторов) | чел. |  |  |  |  | ПЛАН | Июнь 1: 5; Июнь 2: 5; Июнь 3: 5; Июнь 4: 5; Июль 1: 15; Июль 2: 15; Июль 3: 15; Июль 4: 15; Август 1: 15; Август 2: 15; Август 3: 15; Август 4: 15; Сентябрь 1: 15; Сентябрь 2: 15; Сентябрь 3: 15; Сентябрь 4: 15; Октябрь 1: 15; Октябрь 2: 15; Октябрь 3: 15; Октябрь 4: 15; Ноябрь 1: 25; Ноябрь 2: 25; Ноябрь 3: 25; Ноябрь 4: 25; Декабрь 1: 15; Декабрь 2: 15; Декабрь 3: 15; Декабрь 4: 15; Январь 1: 15; Январь 2: 15; Январь 3: 15; Январь 4: 15; Февраль 1: 15; Февраль 2: 15; Февраль 3: 15; Февраль 4: 15; Март 1: 15; Март 2: 15; Март 3: 15; Март 4: 15; Апрель 1: 20; Апрель 2: 20; Апрель 3: 20; Апрель 4: 20; Май 1: 20; Май 2: 20; Май 3: 20; Май 4: 20
|  | чел. |  |  |  |  | ФАКТ | Июнь 1: 5; Июнь 2: 5; Июнь 3: 5; Июнь 4: 5; Июль 1: 5; Июль 2: 5; Июль 3: 5; Июль 4: 5; Август 1: 5; Август 2: 5; Август 3: 8; Август 4: 8; Сентябрь 1: 10; Сентябрь 2: 10; Сентябрь 3: 12; Сентябрь 4: 12; Октябрь 1: 8; Октябрь 2: 7; Октябрь 3: 4; Октябрь 4: 6; Ноябрь 1: 7; Ноябрь 2: 7; Ноябрь 3: 11; Ноябрь 4: 13
| МЕХАНИЗМЫ И АВТОТРАНСПОРТ | ед. |  |  |  |  | ПЛАН | Июнь 1: 2; Июнь 2: 2; Июнь 3: 2; Июнь 4: 2; Июль 1: 2; Июль 2: 2; Июль 3: 2; Июль 4: 2; Август 1: 4; Август 2: 4; Август 3: 4; Август 4: 4; Сентябрь 1: 4; Сентябрь 2: 4; Сентябрь 3: 4; Сентябрь 4: 4; Октябрь 1: 2; Октябрь 2: 2; Октябрь 3: 2; Октябрь 4: 2; Ноябрь 1: 6; Ноябрь 2: 6; Ноябрь 3: 6; Ноябрь 4: 6; Декабрь 1: 2; Декабрь 2: 2; Декабрь 3: 2; Декабрь 4: 2; Январь 1: 2; Январь 2: 2; Январь 3: 2; Январь 4: 2; Февраль 1: 2; Февраль 2: 2; Февраль 3: 2; Февраль 4: 2; Март 1: 2; Март 2: 2; Март 3: 2; Март 4: 2; Апрель 1: 2; Апрель 2: 2; Апрель 3: 2; Апрель 4: 2; Май 1: 2; Май 2: 2; Май 3: 2; Май 4: 2
|  | ед. |  |  |  |  | ФАКТ | Июнь 1: 2; Июнь 2: 2; Июнь 3: 3; Июнь 4: 3; Июль 1: 2; Июль 2: 2; Июль 3: 2; Июль 4: 2; Август 1: 3; Август 2: 3; Август 3: 3; Август 4: 3; Сентябрь 1: 3; Сентябрь 2: 3; Сентябрь 3: 3; Сентябрь 4: 3; Октябрь 1: 3; Октябрь 2: 3; Октябрь 3: 2; Октябрь 4: 2; Ноябрь 1: 0; Ноябрь 2: 0; Ноябрь 3: 0; Ноябрь 4: 2
ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (объем работ за месяц делится на общий объем работы и умножается на сметную стоимость работы) |  | руб. |  | 155491325.3647 |  |  |  | Январь-Декабрь 1: 0; Январь 1: 0; Февраль 1: 0; Март 1: 0; Апрель 1: 0; Май 1: 69486.2761; Июнь 1: 733932.2483; Июль 1: 3089913.5363; Август 1: 8687390.2109; Сентябрь 1: 3442945.8158; Октябрь 1: 620867.1281; Ноябрь 1: 452795.8222; Декабрь 1: 81521057.925; Январь 1: 0; Февраль 1: 4643997.5301; Март 1: 4643997.5301; Апрель 1: 16825458.7811; Май 1: 22624914.8011; Июнь 1: 8134567.7596; Июль 1: 0; Январь-Декабрь 1: 0
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА | ВСЕГО (ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ) С учетом всех затрат по объекту. Например: Аванс, Оплата: выполненных строительсно-монтажных работ, оборудования, авторского надзора, строитльеного контроля, технологических присоединений и др.. | руб. |  | 145528899.36 |  |  |  | Июнь 1: 1699897.06; Июль 1: 9355361.67; Август 1: 11998875.72; Сентябрь 1: 8105861.86; Октябрь 1: 12571740.83; Ноябрь 1: 93301128.59; Декабрь 1: 0; Январь 1: 637421.51; Февраль 1: 195028.29; Март 1: 195028.29; Апрель 1: 2347049.44; Май 1: 5056971.54; Июнь 1: 64534.56
| В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | руб. |  | 142618321.37 |  |  |  | Июнь 1: 1665899.12; Июль 1: 9168254.44; Август 1: 11758898.21; Сентябрь 1: 7943744.62; Октябрь 1: 12320306.01; Ноябрь 1: 91435106.02; Декабрь 1: 0; Январь 1: 624673.08; Февраль 1: 191127.72; Март 1: 191127.72; Апрель 1: 2300108.45; Май 1: 4955832.11; Июнь 1: 63243.87
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
Городского поселения г.Серафимович
___________________Т.Н. Ильина
СОГЛАСОВАНО
ФБУ "РосСтройКонтроль"
Инспектор строительного контрола
приказ №_____ от ___.___.2021 г
____________________________ __________
01 декабря 2021 года

## Расчет (hidden)
|  |  |  | 7.51 | 4.09 | 0.024 | 0.0207
| СМР | Оборудования | Прочих | Перевод в текущие цены СМР 7,51 | Перевод в текущие цены Оборудование 4,09 | Временные 0,024 | Зимние 0,0207 | Прочие | Непредвиденные | Итого с НДС | Непредвиденные с НДС | Итого с НДС без непредвиденных
Глава 1. Подготовка территории строительства | 1687480 | 0 | 0 | 12672974.8 | 0 | 304151.3952 | 268626.5122 | 0 | 264915.0541 | 16212801.32 | 317898.065 | 15894903.2489 | 16212801.3139
ЛСР 01-01-01 Демонтажные работы здания подготовки воды | 1568943 | 0 | 0 | 11782761.93 | 0 | 282786.2863 | 249756.8481 | 0 | 246306.1013 | 15073933.3988 | 295567.3215 | 14778366.0773 | 15073933.3988
Раздел 1. Здание подготовки воды | 848736 |  |  | 6374007.36 | 0 | 152976.1766 | 135108.5592 |  | 133241.8419 | 8154400.7253 | 159890.2103 | 7994510.515 | 8154400.7253
Раздел 2. Новый Раздел | 11565 |  |  | 86853.15 | 0 | 2084.4756 | 1841.0088 |  | 1815.5727 | 111113.0486 | 2178.6872 | 108934.3613 | 111113.0486
Раздел 3. Новый Раздел | 625841 |  |  | 4700065.91 | 0 | 112801.5818 | 99626.3571 |  | 98249.877 | 6012892.4711 | 117899.8524 | 5894992.6187 | 6012892.4711
Раздел 4. Засыпка котлована | 82801 |  |  | 621835.51 | 0 | 14924.0522 | 13180.9229 |  | 12998.8097 | 795527.1539 | 15598.5716 | 779928.5822 | 795527.1539
№ЛСР 01-01-02 Демонтажные работы здания хлорирования | 54221 | 0 | 0 | 407199.71 | 0 | 9772.793 | 8631.3308 | 0 | 8512.0767 | 520939.0926 | 10214.492 | 510724.6006 | 520939.0926
Раздел 1. Здание хлораторной | 27767 |  |  | 208530.17 | 0 | 5004.7241 | 4420.1723 |  | 4359.1013 | 266777.0013 | 5230.9216 | 261546.0797 | 266777.0013
Раздел 2. Новый Раздел | 24130 |  |  | 181216.3 | 0 | 4349.1912 | 3841.2057 |  | 3788.1339 | 231833.797 | 4545.7607 | 227288.0362 | 231833.797
Раздел 3. Засыпка котлована | 2324 |  |  | 17453.24 | 0 | 418.8778 | 369.9528 |  | 364.8414 | 22328.2944 | 437.8097 | 21890.4847 | 22328.2944
№ЛСР 01-01-03 Подготовка территории строительства | 64316 | 0 | 0 | 483013.16 | 0 | 11592.3158 | 10238.3333 | 0 | 10096.8762 | 617928.8224 | 12116.2514 | 605812.571 | 617928.8224
Раздел 1. Снос зеленых насаждений | 7377 |  |  | 55401.27 | 0 | 1329.6305 | 1174.3296 |  | 1158.1046 | 70876.0017 | 1389.7255 | 69486.2761 | 70876.0017
Раздел 2. Демонтаж асфальтового покрытия | 56939 |  |  | 427611.89 | 0 | 10262.6854 | 9064.0037 |  | 8938.7716 | 547052.8208 | 10726.5259 | 536326.2949 | 547052.8208
Глава 2. Основные объекты строительства | 1070227 | 15810957 | 0 | 8037420.67 | 64666813.89 | 192898.0241 | 170367.3285 | 0 | 1461352.2183 | 89434618.96 | 1753620.8619 | 87680998.0951 | 89434618.957
№ 02-01-01 Строительные решения, Насосная станция 2 подъема | 132642 | 0 | 0 | 996144 | 0 | 23910 | 21117 | 0 | 20826 | 1274385 | 24990 | 1249398 | 1274388
Земляные работы | 1685 |  |  | 12654.35 | 0 | 303.7044 | 268.2317 |  | 264.5257 | 16188.9742 | 317.4309 | 15871.5434 | 16188.9742
Фундаменты | 62055 |  |  | 466033.05 | 0 | 11184.7932 | 9878.4094 |  | 9741.9251 | 596205.8131 | 11690.3101 | 584515.5031 | 596205.8131
Стены и перегородки | 16650 |  |  | 125041.5 | 0 | 3000.996 | 2650.4797 |  | 2613.8595 | 159968.2022 | 3136.6314 | 156831.5708 | 159968.2022
Перекрытие | 16355 |  |  | 122826.05 | 0 | 2947.8252 | 2603.5192 |  | 2567.5479 | 157133.9308 | 3081.0575 | 154052.8733 | 157133.9308
Кровля | 11078 |  |  | 83195.78 | 0 | 1996.6987 | 1763.4843 |  | 1739.1193 | 106434.0987 | 2086.9431 | 104347.1556 | 106434.0987
Окна и двери | 6276 |  |  | 47132.76 | 0 | 1131.1862 | 999.0637 |  | 985.2602 | 60297.9242 | 1182.3122 | 59115.6119 | 60297.9242
Полы | 2484 |  |  | 18654.84 | 0 | 447.7162 | 395.4229 |  | 389.9596 | 23865.5264 | 467.9515 | 23397.5749 | 23865.5264
Отделочные работы | 3753 |  |  | 28185.03 | 0 | 676.4407 | 597.4324 |  | 589.1781 | 36057.6975 | 707.0137 | 35350.6838 | 36057.6975
Разные работы | 12306 |  |  | 92418.06 | 0 | 2218.0334 | 1958.9671 |  | 1931.9012 | 118232.3541 | 2318.2815 | 115914.0727 | 118232.3541
№ 02-01-02 Система оповещения и управления эвакуацией, Насосная станция 2 подъема | 1709 | 7983 | 0 | 12834.59 | 32650.47 | 308.0302 | 272.0522 | 0 | 921.3028 | 56383.7343 | 1105.5634 | 55278.1709 | 56383.7343
Раздел 1. Насосная станция 2 подъема | 1709 | 7983 |  | 12834.59 | 32650.47 | 308.0302 | 272.0522 |  | 921.3028 | 56383.7343 | 1105.5634 | 55278.1709 | 56383.7343
№ 02-01-03 Технологические решения., Насосная станция 2 подъема | 60788 | 2255576 | 0 | 456517.88 | 9225305.84 | 10956.4291 | 9676.7182 | 0 | 194049.1373 | 11875807.2056 | 232858.9648 | 11642948.2408 | 11875807.2056
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод (система В1) | 60788 | 2255576 |  | 456517.88 | 9225305.84 | 10956.4291 | 9676.7182 |  | 194049.1373 | 11875807.2056 | 232858.9648 | 11642948.2408 | 11875807.2056
№ 02-01-04 Отопление и вентиляция, Насосная 2 подъема | 5326 | 1292 | 0 | 39998.26 | 5284.28 | 959.9582 | 847.8351 | 0 | 941.8067 | 57638.568 | 1130.168 | 56508.4 | 57638.568
Раздел 1. Вентиляция | 2333 | 1292 |  | 17520.83 | 5284.28 | 420.4999 | 371.3855 |  | 471.9399 | 28882.7224 | 566.3279 | 28316.3945 | 28882.7224
Раздел 2. Отопление | 2993 |  |  | 22477.43 | 0 | 539.4583 | 476.4496 |  | 469.8668 | 28755.8456 | 563.8401 | 28192.0055 | 28755.8456
№ 02-01-05 Электроснабжение. Насосная станция II подъема., Насосная 2 подъема | 8568 | 16236 | 0 | 64359 | 66405 | 1542 | 1362 | 0 | 2673 | 163617 | 3207 | 160407 | 163614
Раздел 1. Монтажные работы | 4782 | 16236 |  | 35912.82 | 66405.24 | 861.9077 | 761.2369 |  | 2078.8241 | 127224.0344 | 2494.5889 | 124729.4455 | 127224.0344
Раздел 2. Электроосвещение | 3788 |  |  | 28447.88 | 0 | 682.7491 | 603.004 |  | 594.6727 | 36393.967 | 713.6072 | 35680.3598 | 36393.967
№ 02-02-01 Строительные решения, Здание водоочистки | 825403 | 13466463 | 0 | 6198776.53 | 55077833.67 | 148770.6367 | 131394.2264 | 0 | 1231135.5013 | 75345492.6772 | 1477362.6015 | 73868130.0757 | 75345492.6772
Раздел 1. Земляные работы | 63987 |  |  | 480542.37 | 0 | 11533.0169 | 10185.9605 |  | 10045.2269 | 614767.8892 | 12054.2723 | 602713.6169 | 614767.8892
Раздел 2. Фундаменты | 495927 |  |  | 3724411.77 | 0 | 89385.8825 | 78945.6114 |  | 77854.8653 | 4764717.755 | 93425.8383 | 4671291.9167 | 4764717.755
Раздел 3. Установка станции водоочистки | 265489 | 13466463 |  | 1993822.39 | 55077833.67 | 47851.7374 | 42262.6544 |  | 1143235.409 | 69966007.033 | 1371882.4908 | 68594124.5422 | 69966007.033
№ 02-02-02 Система оповещения и управления эвакуацией, Здание водоочистки | 5381 | 9587 | 0 | 40411.31 | 39210.83 | 969.8714 | 856.5905 | 0 | 1628.972 | 99693.0887 | 1954.7664 | 97738.3223 | 99693.0887
Раздел 1. Водопроводно-очистная станция | 5381 | 9587 |  | 40411.31 | 39210.83 | 969.8714 | 856.5905 |  | 1628.972 | 99693.0887 | 1954.7664 | 97738.3223 | 99693.0887
№ 02-03-01 Общестроительные решения, Здание КПП | 30410 | 53820 | 0 | 228379.1 | 220123.8 | 5481.0984 | 4840.9061 | 0 | 9176.4981 | 561601.6831 | 11011.7977 | 550589.8854 | 561601.6831
Общестроительные решения, Здание КПП | 30410 | 53820 |  | 228379.1 | 220123.8 | 5481.0984 | 4840.9061 |  | 9176.4981 | 561601.6831 | 11011.7977 | 550589.8854 | 561601.6831
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | 92454 | 0 | 0 | 694329.54 | 0 | 16663.909 | 14717.5644 | 0 | 14514.2203 | 888270.2803 | 17417.0643 | 870853.216 | 888270.2803
№ ЛСР 04-01-01 Сети связи | 92454 | 0 | 0 | 694329.54 | 0 | 16663.909 | 14717.5644 | 0 | 14514.2203 | 888270.2803 | 17417.0643 | 870853.216 | 888270.2803
Раздел 1. Монтажные работы | 9316 |  |  | 69963.16 | 0 | 1679.1158 | 1482.9951 |  | 1462.5054 | 89505.3316 | 1755.0065 | 87750.3251 | 89505.3316
Раздел 2. Монтажные работы | 83138 |  |  | 624366.38 | 0 | 14984.7931 | 13234.5693 |  | 13051.7148 | 798764.9487 | 15662.0578 | 783102.8909 | 798764.9487
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 1552664.611 | 72847 | 0 | 11660511.2286 | 297944.23 | 279852.2695 | 247165.5244 | 0 | 249709.4651 | 15282219.27 | 299651.3581 | 14982567.903 | 15282219.2611
№ ЛСР 06-01-01 Наружные сети водоснабжения | 1122011 | 0 | 0 | 8426302.61 | 0 | 202231.2626 | 178610.6512 | 0 | 176142.8905 | 10779944.8971 | 211371.4686 | 10568573.4286 | 10779944.8971
Раздел 1. Земляные работы | 477323 |  |  | 3584695.73 | 0 | 86032.6975 | 75984.0784 |  | 74934.2501 | 4585976.1073 | 89921.1001 | 4496055.0072 | 4585976.1073
Раздел 2. В1, наружные сети водоснабжения | 644688 |  |  | 4841606.88 | 0 | 116198.5651 | 102626.5727 |  | 101208.6404 | 6193968.7898 | 121450.3684 | 6072518.4214 | 6193968.7898
№ ЛСР 06-01-02 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 423476 | 0 | 0 | 3180304.76 | 0 | 76327.3142 | 67412.2839 | 0 | 66480.8872 | 4068630.2944 | 79777.0646 | 3988853.2298 | 4068630.2944
Раздел 1. Земляные работы | 25072 |  |  | 188290.72 | 0 | 4518.9773 | 3991.1607 |  | 3936.0172 | 240884.2502 | 4723.2206 | 236161.0296 | 240884.2502
Раздел 2. В1 | 285725 |  |  | 2145794.75 | 0 | 51499.074 | 45483.9822 |  | 44855.5561 | 2745160.0347 | 53826.6673 | 2691333.3674 | 2745160.0347
Раздел 3. Система В1-1 | 57622 |  |  | 432741.22 | 0 | 10385.7893 | 9172.7291 |  | 9045.9948 | 553614.8798 | 10855.1937 | 542759.686 | 553614.8798
Раздел 4. Система ПР | 18942 |  |  | 142254.42 | 0 | 3414.1061 | 3015.3385 |  | 2973.6773 | 181989.0502 | 3568.4127 | 178420.6375 | 181989.0502
Раздел 5. К3 | 36115 |  |  | 271223.65 | 0 | 6509.3676 | 5749.0735 |  | 5669.6418 | 346982.0795 | 6803.5702 | 340178.5093 | 346982.0795
№ ЛСР06-01-03 Сети автоматизации | 7177.611 | 72847 | 0 | 53903.8586 | 297944.23 | 1293.6926 | 1142.5893 | 0 | 7085.6874 | 433644.0695 | 8502.8249 | 425141.2446 | 433644.0695
Раздел 1. Строительные работы | 4202 |  |  | 31557.02 | 0 | 757.3685 | 668.9078 |  | 659.6659 | 40371.5547 | 791.5991 | 39579.9556 | 40371.5547
Раздел 2. Монтажные работы | 2975.611 | 72847 |  | 22346.8386 | 297944.23 | 536.3241 | 473.6815 |  | 6426.0215 | 393272.5148 | 7711.2258 | 385561.289 | 393272.5148
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | 1097116 | 0 | 0 | 8239341.16 | 0 | 197744.1878 | 174647.6667 | 0 | 172234.6603 | 10540761.21 | 206681.5923 | 10334079.6174 | 10540761.2098
№ ЛСР 07-01-01 Проезды | 456938 | 0 | 0 | 3431604.38 | 0 | 82358.5051 | 72739.0317 | 0 | 71734.0383 | 4390123.1462 | 86080.846 | 4304042.3002 | 4390123.1462
Раздел 1. Проезды S-1017.4м2 | 182748 |  |  | 1372437.48 | 0 | 32938.4995 | 29091.2828 |  | 28689.3452 | 1755787.9291 | 34427.2143 | 1721360.7148 | 1755787.9291
Раздел 2. Площадки и отмостки S=612.7 м2 | 194825 |  |  | 1463135.75 | 0 | 35115.258 | 31013.7959 |  | 30585.2961 | 1871820.1199 | 36702.3553 | 1835117.7646 | 1871820.1199
Раздел 3. Ремонт а/бетонного покрытия 1816 м2 толщ 5-7 см | 78790 |  |  | 591712.9 | 0 | 14201.1096 | 12542.42 |  | 12369.1286 | 756990.6698 | 14842.9543 | 742147.7155 | 756990.6698
Раздел 4. Узел примыкания проктируемого а/бетонного покрытия к грунтовому покрытию 10мх3,5 м | 575 |  |  | 4318.25 | 0 | 103.638 | 91.5331 |  | 90.2684 | 5524.4274 | 108.3221 | 5416.1053 | 5524.4274
№ ЛСР 07-01-02 Озеленение | 47809 | 0 | 0 | 359045.59 | 0 | 8617.0942 | 7610.6176 | 0 | 7505.466 | 459334.5213 | 9006.5592 | 450327.9621 | 459334.5213
Раздел 1. | 47809 |  |  | 359045.59 | 0 | 8617.0942 | 7610.6176 |  | 7505.466 | 459334.5213 | 9006.5592 | 450327.9621 | 459334.5213
№ ЛСР 07-01-03 Ограждение | 352666 | 0 | 0 | 2648521.66 | 0 | 63564.5198 | 56140.1839 | 0 | 55364.5273 | 3388309.0692 | 66437.4327 | 3321871.6365 | 3388309.0692
Раздел 1. Ограждение | 299670 |  |  | 2250521.7 | 0 | 54012.5208 | 47703.8584 |  | 47044.7616 | 2879139.4089 | 56453.7139 | 2822685.695 | 2879139.4089
Раздел 2. внутреннее ограждение | 52996 |  |  | 397999.96 | 0 | 9551.999 | 8436.3256 |  | 8319.7657 | 509169.6603 | 9983.7188 | 499185.9415 | 509169.6603
№ ЛСР 07-01-04 Вертикальная планировка | 239703 | 0 | 0 | 1800169.53 | 0 | 43204.0687 | 38157.8335 | 0 | 37630.6286 | 2302994.473 | 45156.7544 | 2257837.7187 | 2302994.473
Раздел 1. Вертикальная планировка | 46977 |  |  | 352797.27 | 0 | 8467.1345 | 7478.1732 |  | 7374.8516 | 451340.915 | 8849.8219 | 442491.0932 | 451340.915
Раздел 2. Укрепление откоса | 192726 |  |  | 1447372.26 | 0 | 34736.9342 | 30679.6603 |  | 30255.7771 | 1851653.558 | 36306.9325 | 1815346.6255 | 1851653.558
Глава 9. Прочие работы и затраты | 0 | 0 | 7355348.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7355347.289 | 147106.9458 | 9002945.0817 | 176528.3349 | 8826416.7468 | 9002945.0817
Утилизация мусора |  |  | 918673.52 |  |  | 0 |  | 918672.499 | 18373.45 | 1124455.1388 | 22048.14 | 1102406.9988 | 1124455.1388
Охрана окружающей среды |  |  | 180008.14 |  |  | 0 |  | 180008.1 | 3600.162 | 220329.9144 | 4320.1944 | 216009.72 | 220329.9144
Пуско-наладочные работы |  |  | 6256666.67 |  |  | 0 |  | 6256666.69 | 125133.3338 | 7658160.0286 | 150160.0006 | 7508000.028 | 7658160.0286
Непредвиденные затраты | 5499941.611 | 15883804 | 7355348.33 | 41304577.3986 | 64964758.12 | 991309.78 | 875524.5962 | 7355347.289 | 2309832.5638 | 141361617 | 2771797.2765 | 138589818.8273 | 141361616.1038
141361616.1
0.0038123