[bookmark: _GoBack]ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД СЕРАФИМОВИЧ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
        

от 14  мая 2026 г.                                                                              № 111 А


«Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.
муниципального образования городского поселения город Серафимович Волгоградской области»


В соответствии с Федеральными законами от 08.08.2004г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. муниципального образования городского поселения город Серафимович Волгоградской области согласно приложению № 1.
1.  	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
2. 	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области.







Глава городского поселения
г. Серафимович Серафимовичского
муниципального района                               ………………….      А.Э.Попов





Приложение № 1

к постановлению администрации
городского поселения город Серафимович Волгоградской области
от  14 мая 2026  г. №   111 А

[bookmark: bookmark1]ПЛАН
подготовки муниципального образования городского поселения город Серафимович Волгоградской области к отопительному периоду
2026-2027 годов

1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов.

1.1. Отопительный период 2023-2024 г.г. - с 15.10.2023  г. по 15.04.2024  г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 41
Длительность отопительного периода, сутки: 182
1.2. Отопительный период 2024-2025 г.г. - с 15.10.2024 г. по 15.04.2025 г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 41
Длительность отопительного периода, сутки: 182
1.3. Отопительный период 2025-2026 г.г. - с 15.10.2025 г. по 15.04.2026г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 40
Длительность отопительного периода, сутки: 182
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Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель

	ОЗП
2023-2024
	7
	3,5
	-2
	-6
	-4
	7
	12

	ОЗП
2024-2025
	10
	5
	-1,5
	-6
	-2,5
	3,5
	17

	ОЗП
2025-2026
	10
	3
	-1,5
	1
	-7
	6,5
	13



3. Объекты, расположенные на территории муниципального образования, подлежащие оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.

Жилищный фонд
	№
п/п
	Объект
	Адрес

	гпг Серафимович

	1
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Миронова, 24

	2
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Лозовского, 14

	3
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Лозовского, 16

	4
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Буденного,42

	5
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Сутулова, 2

	6
	Многоквартирный жилой дом
	ул. 68-ой Гвардейской Дивизии, 46 а

	7
	Многоквартирный жилой дом
	пер. Кирпичный, 15

	8
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Колесникова, 5

	9
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Октябрьская, 86

	10
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Октябрьская, 138

	11
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Октябрьская, 140

	12
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Октябрьская, 142

	13
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Октябрьская, 144

	14
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Пионерская,13

	15
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Республиканская, 69

	16
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Республиканская, 70

	17
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Волгоградская,49

	18
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Республиканская, 74

	19
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Республиканская, 79

	20
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Советская, 31

	21
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Советская, 33

	22
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Советская, 35

	23
	Многоквартирный жилой дом
	ул. 68-ой Гвардейской Дивизии, 22 а

	24
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Лозовского, д. 22

	25
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Республиканская д. 72

	26
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Волгоградская, 47 А

	27
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Лозовского д.6

	28
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Миротворцев д.13

	29
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Октябрьская д. 47



Учреждения культуры
	№
п/п
	Наименование
	Адрес:
гпг Серафимович:

	1
	МКУК «Серафимовичская районная центральная библиотека»
	ул. Октябрьская, 47

	2
	МКУК «Серафимовичский городской КДЦ «Дон»
	ул. Октябрьская, 57  

	3
	МКУК «Серафимовичский РЦК»
	ул. Октябрьская, 65



Учреждения здравоохранения
	№
п/п
	Наименование
	Адрес:
гпг Серафимович:

	1
	ГБУЗ «Серафимовичская ЦРБ»
	ул. Подтелкова, 79

	2
	Поликлинника филиал ГБУЗ «Серафимовичская ЦРБ»
	ул. Октябрьская, 67  



Прочие бюджетные учреждения
	№
п/п
	Наименование
	Адрес:
гпг Серафимович:

	1
	Мировые судьи судебный участок № 49, № 50, ФСИН
	ул. Октябрьская, д.73  

	2
	ГКУ ЦСЗН по Серафимовичскому району
	ул. Октябрьская, 65

	3
	МКУ ДО «Серафимовичская спортивная школа»
	ул. Октябрьская, 65 б  

	4
	Отдел № 27 Управления Федерального казначейства
	ул. Миронова, 22

	5
	МКУ «ГАРАНТ»
	ул.Октябрьская д.61



Прочие потребители
	№
п/п
	Наименование
	Адрес:
гпг Серафимович:

	1
	ИП Соловьева Н.В.
	ул. Миротворцева, д.12

	2
	 ООО «Стоматология керамика-СПА»
	ул. Погорелова, 25



Теплоснабжающие организации:
ООО «Серафимовичские коммунальные системы»
	№
п/п
	Наименование
	Адрес:
гпг Серафимович:

	1
	Центральная котельная г. Серафимович
	ул.Миронова

	2
	Котельная коррекционной школы
	ул.Макридина,8

	3
	Котельная ГБУЗ «Серафимовичская ЦРБ»
	ул.Подтелкова,79



4. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027  г.г.

	№
п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения

	1.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2026

	2.
	Разработка и утверждение актуализированной схему теплоснабжения муниципального образования
	до 15.07.2026

	3.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий
	не позднее 20.06.2026

	4.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.07.2026

	5.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, входящих в комиссию по обследованию объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.07.2026

	6.
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности

	7.
	Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
	до 01.11.2026

	8.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026- 2027 г.г. для потребителей тепловой энергии
	не позднее 10.09.2026

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026- 2027 г.г. для теплоснабжающих организаций
	не позднее 25.10.2026

	11.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии
	не позднее 15.09.2026

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для теплоснабжающих организаций
	не позднее 15.09.2026

	13.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 г.г.
	не позднее 20.11.2026



Глава городского поселения
г. Серафимович  Серафимовичского
муниципального района                               …………………………….        А.Э.Попов


